Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Малокирсановское сельское поселение»

Администрация Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.04.2015 г | № 74 | с. Малокирсановка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальных программ

Малокирсановского сельского поселения

за  2014 год

В соответствии с Постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 22.08.2013 г № 115 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малокирсановского сельского поселения» и Распоряжением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 04.09.2013 г. № 32 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малокирсановского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам  2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Малокирсановского сельского поселения» по результатам  2014 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам  2014 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения  «Развитие культуры» по результатам  2014 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта»  по результатам  2014 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» по результатам  2014 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения  «Развитие муниципальной службы» по результатам  2014 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Малокирсановского сельского поселения                                    Д.В. Алборова

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

### Приложение 1

### к постановлению Администрации Малокирсановского

### сельского поселения

### от 13.04.2015г. № 74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Малокирсановского сельского поселения: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы Малокирсановского сельского поселения | Дударева В.В. |  | 11.01.2014 | 31.12.2014 | 281,6 | 281,3 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 281,6 | 281,3 | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение 2

### к постановлению Администрации Малокирсановского

### сельского поселения

### от 13.04.2015г. № 74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Малокирсановского сельского поселения: «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Малокирсановского сельского поселения»

отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание объектов муниципальной собственности в Малокирсановском сельском поселении | Гороховатченко В.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 350,1 | 350,0 | 5 |
| 1.1.2. | Транспортные услуги по подвозу воды | Гороховатченко В.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО |  |  | 237,4 | 237,4 | 3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 587,5 | 587,4 | 8 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Гороховатченко В.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1574,1 | 1532,0 | 4 |
| 2.1.2 | Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Гороховатченко В.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 759,5 | 759,2 | 18 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 2333,6 | 2291,2 | 22 |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 2921,1 | 2878,6 | 30,0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение  3

### к постановлению Администрации Малокирсановского

### сельского поселения

### от 13.04.2015г. № 74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Малокирсановского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обучение специалистов по обеспечению пожарной безопасностью | Ваньков И.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,5 | 10,4 | 1 |
| 1.1.2. | Приобретение мегафонов | Ваньков И.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 9,2 | 9,2 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 19,7 | 19,6 | 2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций | Ваньков И.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 219,0 | 219,0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 219,0 | 219,0 |  |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 238,7 | 238,6 | 2 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение 4

### к постановлению Администрации Малокирсановского

### сельского поселения

### от 13.04.2015г. № 74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Малокирсановского сельского поселения: «Развитие культуры»

отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дома культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений | Чайкова Н.Н. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5332,3 | 5147,1 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 5332,3 | 5147,1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Библиотеки» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений | Чайкова Н.Н.. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 946,5 | 945,9 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 6278,8 | 6093,0 |  |
|  | Всего по программам |  |  |  |  | 6278,8 | 6093,1 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение 5

### к постановлению Администрации Малокирсановского

### сельского поселения

### от 13.04.2015г. №74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Малокирсановского сельского поселения: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физкультурные и массовые мероприятия | Ваньков И.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 47,8 | 47,7 | 6 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 47,8 | 47,7 | 6 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение 6

### к постановлению Администрации Малокирсановского

### сельского поселения

### от 13.04.2015г. № 74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Малокирсановского сельского поселения: «Развитие транспортной системы»

отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малокирсановского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Гороховатченко В.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 863,4 | 837,1 | 8 |
| 1.1.2 | ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Гороховатченко В.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.02.2014 | 31.12.2014 | 1000,0 | 1000,0 | 1 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Гороховатченко В.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.02.2014 | 31.12.2014 | 297,3 | 297,2 | 1 |
| 1.1.4. | Погашение кредиторской задолженности по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Гороховатченко В.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.02.2014 | 31.12.2014 | 60,1 | 60,1 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 2220,8 | 2194,4 | 10 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение 7

### к постановлению Администрации Малокирсановского

### сельского поселения

### от 13.04.2015г. № 74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Малокирсановского сельского поселения: «Развитие муниципальной службы»

отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Малокирсановского сельского поселения: «Развитие муниципальной службы» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Осадчая Т.С. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5288,5 | 5285,2 | 22 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 5288,5 | 5285,2 | 22 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.