Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малокирсановского сельского поселения»

отчетный период I полугодие 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства Малокирсановского сельского поселения» | 59,4 | 28,4 | 2 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на содержание объектов муниципальной собственности | Администрация Малокирсановского сельского поселения | выполнение работ по содержанию газовых сетей в техническом состоянии | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 47,8 | 16,9 | 1 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Реализация направления расходов | Администрация Малокирсановского сельского поселения | своевременная доставка питьевой воды по селам и хуторам поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 11,6 | 11,5 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малокирсановского сельского поселения» | 3229,5 | 2058,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Расходы на содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения. | Администрация Малокирсановского сельского поселения | своевременный ремонт и замена фонарей уличного освещения на территории поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1930,0 | 1261,6 | 1 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Расходы на текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников | Администрация Малокирсановского сельского поселения | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 150,0 | 149,0 | 3 |
| 2.2 | Благоустройство территории Малокирсановского сельского поселения | Администрация Малокирсановского сельского поселения | проведение субботников по благоустройству сел и хуторов поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1087,2 | 600,1 |  |
| 2.3 | Мероприятия по рекультивации свалок | Администрация Малокирсановского сельского поселения | рекультивации свалок | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 62,3 | 47,3 | 1 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 3288,9 | 2086,4 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава администрации Малокирсановского сельского поселения                                                                                  Д.В. Алборова

03  июля 2017г.