Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Малокирсановское сельское поселение»

Администрация Малокирсановского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ	ПРОЕКТ

№ 87                           с. Малокирсановка

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта бюджета

Малокирсановского сельского поселения

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением собрания депутатов Малокирсановского сельского поселения от 09.09.2011г.   «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Малокирсановском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Малокирсановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов постановляю:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Малокирсановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2. Начальнику сектора экономики и финансов Дударевой В.В. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Малокирсановского сельского поселения                                  Д.В. Алборова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

№ 87

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Малокирсановского сельского поселения

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в министерство финансов Ростовской области реестров расходных обязательств главных распорядителей средств областного бюджета | до 1 июня 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Дударева В.В. |
| 2. | Формирование реестра расходных обязательств бюджета Малокирсановского сельского поселения | до 15 июня 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Дударева В.В. |
| 3. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных МО «Малокирсановское сельское поселение» | до 15 июля 2017 г. | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовке и ЧС Ваньков И.И. |
| 4. | Получение объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Малокирсановского сельского поселения и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Малокирсановского сельского поселения, на 2018 – 2020 годы | до 20 августа 2017 г. | Старший инспектор по вопросам ЖКХ, благоустройства и архитектуры Гороховатченко В.И. |
| 5. | Получение объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения для Администрации Малокирсановского сельского поселения и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Малокирсановского сельского поселения, на 2018 – 2020 годы | до 20 августа 2017 г. | Старший инспектор по вопросам ЖКХ, благоустройства и архитектуры Гороховатченко В.И. |
| 6. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Малокирсановского сельского поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 – 2020 годы и его обоснования | до 15 июля 2017 г. | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовке и ЧС Ваньков И.И. |
| 7. | Представление сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Малокирсановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 15 июля 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Дударева В.В. |
| 8. | Формирование и представление главе Малокирсановского сельского поселения параметров бюджета Малокирсановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 20 сентября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Дударева В.В. |
| 9. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Малокирсановского «О прогнозе социально-экономического развития Малокирсановского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 30 сентября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Дударева В.В. |
| 10. | Рассмотрение предельных показателей расходов бюджета Малокирсановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 30 сентября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Дударева В.В. |
| 11. | Разработка и согласование проектов муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы | до 01 октября 2017 г. | Специалисты Администрации сельского поселения по курируемым направлениям |
| 12. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Малокирсановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Малокирсановском сельском поселении с приложением обоснований бюджетных ассигнований | до 01 ноября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Дударева В.В. |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Малокирсановского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Малокирсановского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 15 октября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Дударева В.В. |
| 14. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Малокирсановского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Малокирсановского сельского поселения за 7 месяцев 2017 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Малокирсановского сельского поселения за 2017 год» | до 20 октября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Дударева В.В. |
| 15. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Малокирсановского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 10 ноября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Дударева В.В. |
| 16. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Малокирсановского сельского поселения проекта решения: «О бюджете Малокирсановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 15 ноября 2017г. | Начальник сектора экономики и финансов Дударева В.В. |

Начальник сектора экономики и финансов                В.В. Дударева