Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

Малокирсановское сельское поселение

Администрация Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	ПРОЕКТ

с. Малокирсановка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Энергоэффективность и

развитие энергетики» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 06.09.2018 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», распоряжением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 15.10.2018г. № 55 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ», Администрация Малокирсановского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 22.10.2018 г. № 133,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Малокирсановского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малокирсановского сельского поселения		                    Н.В. Щербина

Приложение

к постановлению Администрации

Малокирсановского сельского поселения

Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях повышения качества жизни населения сельского поселения и улучшения экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 22.10.2018 г. № 133 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализовано мероприятие, в результате которого приобретено 33 светодиодных ламп.

Достижение указанных основных результатов оказало существенное влияние на решение задач муниципальной программы, в том числе на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета сельского поселения на оплату коммунальных услуг;

обеспечение замены ламп накаливания на энергосберегающие;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Кроме того, результаты реализации муниципальной программы значительно повлияли на достижение следующих целей муниципальной программы:

- снижение энергоемкости;

- сокращение расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Замена и утилизация ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено в полном объеме. Приобретено 194 светодиодных ламп. Расходы составили 31,1 тыс. рублей или 100%.

Основное мероприятие 1.2 «Расходы на реализацию мероприятий по инициативному бюджетированию на конкурсной основе за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения" муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" выполнено в полном объеме. Расходы составили 77,3 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования за счет зарезервированных средств в областном бюджете на 2020 год в рамках подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения" муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" выполнено в полном объеме. Расходы составили 633,7 тыс. рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2020 год составил 814,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 814,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Малокирсановского сельского поселения от 26 декабря 2019 № 112 «О бюджете Малокирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 814,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 814,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областные средства  – 594,3 тыс. рублей.

средства местного бюджета – 70,5 тыс. рублей.

средства юр. и физ лиц – 149,8 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 742,0 тыс. рублей или 91,1%, в том числе по источникам финансирования:

областные средства  – 594,3 тыс. рублей.

средства местного бюджета – 70,5 тыс. рублей.

средства юр. и физ лиц – 77,2 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 5 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Экономия электрической энергии в натуральном выражении» – плановое значение –  0,4  тыс. кВт.ч, фактическое значение – 8,4 тыс. кВт.ч.

Показатель 1.1. «Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО)» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2. «Процент Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.3. «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.4. «Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 21,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1 (742/814,6 = 1).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (1/1 = 1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1(1*0,5) + (1*0,3) + (1,*0,2) = 1). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2020 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Малокирсановского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Малокирсановского сельского поселения, выполняются работы по снижению энергоемкости муниципального продукта, проводятся замены ламп на энергосберегающие.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 2020 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения» | Администрация Малокирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие.1.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Малокирсановского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уменьшение потребления электроэнергии | На всех линиях уличного освещения установлены приборы учета электроэнергии, проводится замена ламп на светодиодные, что приводит к значительной экономии энергопотребления | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на реализацию мероприятий по инициативному бюджетированию на конкурсной основе за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения" муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики | Администрация Малокирсановского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уменьшение потребления электроэнергии | На всех линиях уличного освещения установлены приборы учета электроэнергии, проводится замена ламп на светодиодные, что приводит к значительной экономии энергопотребления |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования за счет зарезервированных средств в областном бюджете на 2020 год в рамках подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения" муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики | Администрация Малокирсановского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уменьшение потребления электроэнергии | На всех линиях уличного освещения установлены приборы учета электроэнергии, проводится замена ламп на светодиодные, что приводит к значительной экономии энергопотребления |  |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 814,6 | 814,6 | 742,0 |
|  | бюджет поселения | 220,3 | 220,3 | 147,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 594,3 | 594,3 | 594,3 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения» | Всего | 814,6 | 814,6 | 742,0 |
|  | бюджет поселения | 220,3 | 220,3 | 147,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 594,3 | 594,3 | 594,3 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1. | 1. Экономия электрической энергии в натуральном выражении | % | 7,5 | 0,4 | 8,4 | Значение показателя улучшилось за счет того, что на всех линиях уличного освещения установлены приборы учета электроэнергии, проводится замена ламп на светодиодные, что приводит к значительной экономии энергопотребления |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения» |
| 2. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО) | % | 100 | 100 | 100 | - |