Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

Малокирсановское сельское поселение

Администрация Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	ПРОЕКТ

|  |  | с. Малокирсановка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Развитие культуры»  за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 06.09.2018 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», распоряжением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 15.10.2018г. № 55 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ», Администрация Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 22.10.2018г. № 131,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Малокирсановского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы Администрации Малокирсановского

сельского поселения		                       	                                Е.С. Притула

Приложение

к постановлению Администрации

Малокирсановского сельского поселения

от 12.03.2024 № 28

Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Развитие культуры»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения, в рамках реализации муниципальной программы  «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 22.10.2018 № 131 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 1 муниципального казенного учреждения;

показано 63 концертных программ;

выполнены выборочные текущие ремонты домов культуры;

приобретены призы для проведения праздничных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Дома культуры» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения» выполнено, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания, обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры  в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012 № 597.

Основное мероприятие  1.2. «Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры»

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»

Основное мероприятие 1.5. «Расходы на государственную поддержку отрасли культуры»

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2023 год составил 8682,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8562,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 100,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 20,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Малокирсановского сельского поселения от 28 декабря 2023 № 93 «О бюджете Малокирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»   составил 8682,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8682,5  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8562,0  тыс. рублей;

федеральный бюджет – 100,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 20,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7512,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7391,8 тыс. рублей.

средства федерального бюджета – 100,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 20,5 тыс. рублей;

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 4 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Количество культурно-досуговых мероприятий» плановое значение – 465, фактическое значение – 478.

Показатель 2 «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала)» плановое значение – 60 процентов, фактическое значение – 60 процентов.

Показатель 1.1 «Количество клубных формирований» плановое значение – 20, фактическое значение – 20.

Показатель 1.2 «Количество участников в клубных формированиях» плановое значение –186 человек, фактическое значение – 205 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 4,12/4 = 1,03, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет  2/2 =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 2/2 = 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 8509,4/8557,5 = 0,99.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1/0,99 = 1,01, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет (1,03*0,5) + (1*0,3) + (1,01*0,2) = 1,017. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023г

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Дома культуры» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения | Администрация Малокирсановского сельского поселения | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Обеспечен доступ населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, развивая свои творческие способности. Количество участников клубных формирований-205 человек. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий | Администрация Малокирсановского сельского поселения | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями | Проведено 478 культурно-досуговых мероприятий | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обеспечению содержания имущества |  | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Обеспечен доступ населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, развивая свои творческие способности. Количество участников клубных формирований-205 человек. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.5. Расходы на государственную поддержку отрасли культуры |  | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Обеспечен доступ населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, развивая свои творческие способности. Количество участников клубных формирований-205 человек. |  |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 8682,5 | 8682,5 | 7512,3 |
|  | бюджет поселения | 8562,0 | 8562,0 | 7391,8 |
|  | областной бюджет | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Дома культура» | всего | 8682,5 | 8682,5 | 7512,3 |
|  | бюджет поселения | 8562,0 | 8562,0 | 7391,8 |
|  | областной бюджет | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения | всего | 8483,6 | 8483,6 | 7313,6 |
|  | бюджет поселения | 8483,6 | 8483,6 | 7313,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий | всего | 46,1 | 46,1 | 46,0 |
|  | бюджет поселения | 46,1 | 46,1 | 46,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | всего | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  | бюджет поселения | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Расходы на государственную поддержку отрасли культуры | всего | 121,8 | 121,8 | 121,7 |
|  | бюджет поселения | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
|  | областной бюджет | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшеств.отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры » |
| Подпрограмма 1 «Дома культуры» |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 465 | 465 | 478 | перевыполнение показателя связано с увеличением проведения игровых программ и театрализованных концертов |
| 1.1. | Количество клубных формирований | ед. | 20 | 20 | 20 | - |
| 1.2. | Количество участников в клубных формированиях | чел. | 186 | 186 | 205 | превышение показателя связано с увеличением количества граждан вовлекаемых в творческую деятельность |
| 2. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала) | % | 60 | 60 | 60 | - |