Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Малокирсановское сельское поселение»

Администрация Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 № 21 с. Малокирсановка

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год  |
|  |

В соответствии с постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 115 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малокирсановского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Малокирсановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Малокирсановское сельское поселение» в сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Малокирсановского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрация Малокирсановского

сельского поселения Д.В. Алборова

Приложение

к постановлению

Администрации

Малокирсановского

сельского поселения

от 12.03.2019 № 21

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 за 2018 г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения 01.10.2013 № 101.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение безопасности населения поселения и противодействие преступности.

Задачи программы:

|  |  |
| --- | --- |
| – | создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения Малокирсановского сельского поселения;- осуществление, в рамках компетенции органов местного самоуправления, определенных законом РФ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», мероприятий, направленных на: -оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности; - повышение уровня защищенности прав и интересов граждан, а так же совершенствования форм поддержки участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности;- ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании;-привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка;-организация контроля приведения нормативно-правовой базы органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством, регулирующим деятельность по противодействию коррупции;-предупреждение коррупционных правонарушений;-обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в порядке, предусмотренном действующим законодательством;-организация проведения мониторинга о состоянии коррупции на территории Малокирсановского сельского поселения;-проведение работы по профилактике распространении наркомании и связанных с ней правонарушений;-недопущение совершения террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов. |

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Малокирсановского сельского поселения.

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в Малокирсановском сельском поселении» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено не в полном объеме.

 По подпрограмме 2 « Противодействие терроризму и экстремизму в в Малокирсановском сельском поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Противодействие коррупции в Малокирсановском сельском поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие. По данному мероприятие расходов проведено не было.

По подпрограмме 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Т[аблице 2](../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2014-2020/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%2032%20%D0%BE%D1%82%2015.04.15%20_%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

 **Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 3,0 тыс. руб., израсходовано 3,0 тыс.руб.

По подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в Малокирсановском сельском поселении» по плану 1,0 тыс.руб. израсходовано 1,0 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в в Малокирсановском сельском поселении» по плану 1,0 тыс.руб. израсходовано 1,0 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Противодействие коррупции в Малокирсановском сельском поселении» финансирование не проводилось.

По подпрограмме 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» по плану 1,0 тыс.руб. израсходовано 1,0 тыс. руб.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение двух показателей.

1.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

2. Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2018 года было принято постановление от 28.12.2018 № 196 о внесении изменений.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

 **муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 1,0.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 N

И = (∑ Pi) / N

 i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Результативность Муниципальной программы оценивается:

как высокая, И > 0,9.

**Информация о реализации мер муниципального**

**регулирования.**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Малокирсановского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2015 год | 2018 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Малокирсановском сельском поселении» |
| 1.1. | количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству  | Чел. | 6 | 8 | 8 |  |
|  Подпрограмма 2 « Противодействие терроризму и экстремизму в в Малокирсановском сельском поселении» |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 36 | 50 | 50 |  |
|  |
|  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Малокирсановском сельском поселении» |
| 3.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Малокирсановского сельского поселения | процент | 41,2 | 41,7 | 41,7 |  |
| 3.2**.** | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявления коррупции в сельском поселении | процент | 32,2 | 31,7 | 31,7 |  |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 4.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 30,1 | 30,5 | 30,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Малокирсановском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие: Осуществление информационно пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни  | Специалист Ваньков И.И | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Осуществление информационно пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | Осуществление информационно пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | - |
| 1.2 | Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости района | Специалист Ваньков И.И. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | Трудоустроены 8 подростков в возрасте от 14 до 18 лет для работ по благоустройству |  |
|  Подпрограмма 2 « Противодействие терроризму и экстремизму в Малокирсановском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. | Специалист Ваньков И.И. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. |  Проведены беседы в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. | - |
| 2.2. | Основное мероприятие: Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства. Изготовление и распространение информационных листов, памяток. | Специалист Ваньков И.И. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства | Организованы профилактические работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства. Памятки размещены на сайте администрации. |  |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Малокирсановском сельском поселении» |
| 3.1. | Основное мероприятие: Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Малокирсановского сельского поселения в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления Малокирсановского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | Специалист Ваньков И.И. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Расходов проведено не было | Расходов проведено не было |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
|  |
| 4.1 | Основное мероприятие: Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовыхмероприятий, посвященных международному дню борьбыс наркоманией и незаконному обороту наркотиков | Специалист Ваньков И.И. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовыхмероприятий, посвященных международному дню борьбыс наркоманией и незаконному обороту наркотиков | Проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовыемероприятия, посвященные международному дню борьбыс наркоманией и незаконному обороту наркотиков. Памятки размещены на сайте администрации. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего  | 3,0 | 3,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | Профилактика правонарушений в Малокирсановском сельском поселении | всего  | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2  | Противодействие терроризму и экстремизму в Малокирсановском сельском поселении | всего  | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Противодействие коррупции в Малокирсановском сельском поселении | всего  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего  | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | - |