Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малокирсановского сельского поселения» отчетный период 9-месяцев 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Малокирсановском сельском поселении » |  | X | X | X | 134,0 | 134,0 | 75,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание объектов муниципальной собственности | Администрация Малокирсановского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния объектов газового хозяйства | 09.01.2021 | 30.09.2021 | 134,0 | 134,0 | 75,3 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малокирсановского сельского поселения» |  | X | X | X | 4454,3 | 3155,1 | 1299,2 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Расходы на содержание, ремонт уличного освещения | Администрация Малокирсановского сельского поселения | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 09.01.2021 | 30.09.2021 | 2384,4 | 2384,4 | 1750,2 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Расходы на текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников | Администрация Малокирсановского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах | 09.01.2021 | 30.09.2021 | 27,7 | 27,7 | 27,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.Расходы на благоустройство территории | Администрация Малокирсановского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | 09.01.2021 | 30.09.2021 | 1979,9 | 1979,9 | 1315,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.Расходы на озеленение территории | Администрация Малокирсановского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | 09.01.2021 | 30.09.2021 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.5.Расходы на разработку ПСД | Администрация Малокирсановского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | 09.01.2021 | 30.09.2021 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.5.Рекультивация свалок | Администрация Малокирсановского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | 09.01.2021 | 30.09.2021 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Малокирсановского сельского поселения | X | X | X | 4454,3 | 4454,3 | 3155,1 |  |

<1>По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается руководитель, либо ответственный специалист, непосредственно подчинённый руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, либо ответственный, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Малокирсановского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

05 октября  2021г.

Начальник сектора экономики и финансов                                     В.В. Дударева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малокирсановского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малокирсановского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения 22.10.2018 № 130.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 4588,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4588,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Малокирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 28.12.2020 № 148 «О бюджете Малокирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». За  9 месяцев  2021 года  фактическое освоение средств составило 3230,4 тыс. рублей при плане 4588,0 тыс. рублей,  исполнение составило 70,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малокирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие коммунального хозяйства Малокирсановского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения 06.09.2018 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малокирсановского сельского поселения» распоряжением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 31.10.2018 № 57а утвержден план реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малокирсановского сельского поселения» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения –134,0 тыс. рублей. За 9 месяцев  2021 года фактические расходы составили 75,3 тыс. рублей или  56,2 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основное мероприятие, которое находятся на исполнении.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 4454,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3155,1 тыс. рублей или 70,8 %.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам 9-ти месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты: своевременно производиться оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (1.1.), проводиться текущий ремонт ТО сетей наружного освещения (1.1.), проводятся мероприятия по озеленению территории поселения (высадка рассады цветов в клумбы)(1.2.), выполнены противоклещевая обработка территории поселения (1.4.), валка и обрезка аварийно-опасных деревьев (1.4.), проводятся обкосы территории Малокирсановского сельского поселения (1.4.), уборка стихийных несанкционированных свалок (1.4.), производится в срок уплата на лога на имущество (1.5.), изготавливается  ПСД на благоустройство общественных территорий.  Срок исполнения основных мероприятий 1.3 и  1.6 не наступил, исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г.

Основное мероприятие 2.1. выполняется в установленные сроки.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малокирсановского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.